## Sheet1
|  | 3/14 (화) | [6 empty] | 3/15 (화) | [6 empty] | 3/16 (화) | [6 empty] | 비고
|  | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16
제안서 작성 | 주제 회의 | bar: 3/14 (화) 9 to 3/14 (화) 10
개요도 작성 | bar: 3/14 (화) 11 to 3/14 (화) 14
역할 분담 수립 | bar: 3/14 (화) 14
간트차트 작성 | bar: 3/14 (화) 13
제안서 통합, 작성 완료 | bar: 3/14 (화) 16
구현 | 버튼 기능 구현 | bar: 3/14 (화) 15
LED 기능 구현 | bar: 3/14 (화) 13 to 3/14 (화) 15
부저 기능 구현 | bar: 3/14 (화) 13 to 3/14 (화) 15
초음파 기능 구현 | bar: 3/14 (화) 13 to 3/14 (화) 15
모터 기능 구현 | bar: 3/15 (화) 9 to 3/15 (화) 11
| 통합 기능 구현 | [21 empty] | 1차 : 모터 제외, 2차 : 모터 포함 | bar: 3/14 (화) 16; 3/15 (화) 13
테스트 | bar: 3/14 (화) 16 to 3/15 (화) 9; 3/15 (화) 14 to 3/15 (화) 15
장표 제작 | 목차 정리 | bar: 3/15 (화) 16
작성 | bar: 3/16 (화) 9 to 3/16 (화) 13
프로젝트 발표 | bar: 3/16 (화) 14 to 3/16 (화) 15